## Hoja1
# | TIPO | OBSERVACIÓN | ESTADO | ESTADO
|  | En ninguna oferta se observan los montos del presupuesto cargados. | Monto ofertado y monto aprobado se actualizaron correctamente. OK | Pendiente
| Error |  | Los montos para Ingeniería, Suministros, Construcción y Subcontratos no se visualizan.
2 | Error | Se creó un nuevo transmittal pero no se guarda secuencialmente. | Revisado. | OK
3 | Error | Display de generación de códigos en carta se visualiza incompleto, no se puede guardar el proceso. | Error, corregido. Opción de envío no funciona. | Error- OK
No tengo opción de borrar una carta ni tampoco de dejar en blanco los campos del asunto y descripción, las cartas son secuenciales pero no siempre son firmadas en orden.
4 | Error | Es necesario que al generar nuevo transmittal o carta se despliegue el número secuencial asignado.
5 |  | Display donde se visualiza subdivisión de valores (construcción, ingenieria, etc ), cuando se ligue a un presupuesto ya no se visualizará
6 |  | En lista de cartas, quitar descripción,
7 |  | Eliminar cartas solo se quedan las shy, auca, 3808
8 |  | Incluir en la parte superior el número de transmittal y de carta
9 |  | Cambiar en transmittal y cartas, orden de cartas global, se muestre desde la mas nueva
10 |  | En el listado de presupuestos liberados quitar los que ya tienen enviada una oferta
11 |  | En presupuestos en cabecera incluir a valores el AUI (en requerimiento)
12 |  | En administración contratos / proyectos / ver / en la lista incluir os costos administrativos (por construcción / ingenieria / procura) incluir valores con AUI
13 |  | Incluir icono + para anaidr destinatarios en cartas y transmittal
14 |  | Incluir reportes en menu del Módulo los Reportes.
15 |  | Migración de POs