## Hoja1
TEXTO AZUL-CERRADOS
PESTAÑAS- PROYECTOS QUITO
PESTAÑAS-PROYECTOS OT
PESTAÑAS-PORTAFOLIO 2019
PESTAÑAS-PORTAFOLIO 2020
FC | DESCRIPCIÓN | JUNIO/21 |  | JULIO/21 |  | TOTAL 2021 |  | MES/AÑO |  |  | TOTAL EJECUTADO |  |  | USD-BDG | HH-BDG | TOTAL-REAL | IB-REAL | ID-REAL | AB-REAL
|  | HH | USD | HH | USD | HH | USD | HH | USD | $ x HH | HH | USD | Costo x HH | BUDGET |  | % AVANCE FÍSICO REAL
FC02.43 | OBRAS REQUERIDAS EN LOCALIZACIÓN EXISTENTE AUCA 123 (CUATRO POZOS) | 60.3244 | 2966.8297 | 175.5512 | 7366.6293 | 1207.8109 | 54376.4492 |  |  |  | 1207.8109 | 54376.4492 | 0.022212 | 1207.8109 | 54376.4492 | 100% | 100% | 100% | 100%
FC02.50 | OBRAS REQUERIDAS EN LOCALIZACIÓN EXISTENTE TORTUGA SUR 1 (DOS POZOS) | 6.7027 | 346.3277 | 19.7579 | 816.706 | 476.9611 | 22058.012 |  |  |  | 476.9611 | 22058.012 | 0.021623 | 476.9611 | 22058.012 | 100% | 100% | 100% | 100%
FC02.53 | OBRAS REQUERIDAS EN LOCALIZACIÓN EXISTENTE PITALALA 1 (TRES POZOS) | 8.7135 | 440.0941 | 53.4163 | 2483.0606 | 1068.2066 | 47294.7946 |  |  |  | 1068.2066 | 47294.7946 | 0.022586 | 1068.2066 | 47294.7946 | 100% | 100% | 100% | 100%
FC02.62 | FACILIDADES NUEVAS PARA POZOS RE-ENTRIES BLOQUE 61 |  |  | 22.8826 | 1192.7309 | 125.6764 | 5955.4993 |  |  |  | 125.6764 | 5955.4993 | 0.021103 | 125.6764 | 5955.4993 | 100% | 100% | 100% | 100%
FC02.63 | FACILIDADES NUEVAS PARA WORKOVER BLOQUE 61 | 449.0815 | 20256.4992 | 365.5217 | 16821.6205 | 4953.6567 | 215589.6285 |  |  |  | 4953.6567 | 215589.6285 | 0.022977 | 4953.6567 | 215589.6285 | 100% | 100% | 100% | 100%
FC03.11 | LÍNEA DE FLUJO Y ELÉCTRICA RUMIYACU - CONONACO | 254.0327 | 12260.6857 | 249.8527 | 11194.4458 | 1162.9469 | 55025.7087 |  |  |  | 1162.9469 | 55025.7087 | 0.021135 | 1162.9469 | 55025.7087 | 100% | 100% | 100% | 100%
FC04.18 | CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE SUBESTACIÓN 69kV AUCA 123 Y ALIMENTADORES 13.8kV | 280.1732 | 13809.2179 | 265.4149 | 12896.0273 | 3467.5149 | 162918.9901 |  |  |  | 3467.5149 | 162918.9901 | 0.021284 | 3467.5149 | 162918.9901 | 100% | 100% | 100% | 100%
FC05.02 | NUEVA ESTACIÓN DE DESGASIFICACIÓN Y DESHIDRATACIÓN EN CULEBRA 21 - FASE I | 546.5247 | 27379.6831 | 1792.1865 | 80214.5763 | 3552.6309 | 167659.1585 |  |  |  | 3552.6309 | 167659.1585 | 0.02119 | 3552.6309 | 167659.1585 | 100% | 100% | 100% | 100%
FC08.08 | SISTEMA DE INYECCION AUCA CENTRAL | 255.3732 | 12286.3883 | 405.4225 | 18258.5125 | 11681.4189 | 465344.9524 |  |  |  | 11681.4189 | 465344.9524 | 0.025103 | 11681.4189 | 465344.9524 | 100% | 100% | 100% | 100%
FC09.21 | CONVERSIÓN ESTACIÓN AUCA SUR 1 A ESTACIÓN DE DESHIDRATACIÓN | 1500.2528 | 65729.1684 | 1106.3082 | 53766.3118 | 8223.7861 | 354791.1032 |  |  |  | 8223.7861 | 354791.1032 | 0.023179 | 8223.7861 | 354791.1032 | 100% | 100% | 100% | 100%
FC09.30 | AUMENTO DE CAPACIDAD DE SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE AGUA Y CRUDO AUCA SUR | 371.5235 | 17182.1175 | 311.9558 | 14211.432 | 2740.4752 | 116637.1498 |  |  |  | 2740.4752 | 116637.1498 | 0.023496 | 2740.4752 | 116637.1498 | 100% | 100% | 100% | 100%
FC09.31 | REPOTENCIACION SISTEMA DE BOMBEO AUCA 51 |  |  | 0 | 0 | 1415.0888 | 54338.0492 |  |  |  | 1415.0888 | 54338.0492 | 0.026042 | 1415.0888 | 54338.0492 | 100% | 100% | 100% | 100%
FC09.34 | INSTALACIÓN DE EQUIPOS ADICIONALES | 1010.9291 | 43496.9262 | 1487.5176 | 65467.3107 | 11621.9718 | 488655.6222 |  |  |  | 11621.9718 | 488655.6222 | 0.023784 | 11621.9718 | 488655.6222 | 100% | 100% | 100% | 100%
PORTAFOLIO 2019 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100%
FC02.64 | OBRAS REQUERIDAS EN LOCALIZACIÓN EXISTENTE AUCA 89 (2 POZOS) | 1217.212 | 56191.0654 | 811.3923 | 37541.1684 | 3251.9232 | 151212.5423 |  |  |  | 3251.9232 | 151212.5423 | 0.021506 | 3251.9232 | 151212.5423 | 100% | 100% | 100% | 100%
FC03.27 | LÍNEA DE FLUJO DE 10" AUCA 51 - AUCA CENTRAL (6 KM) | 787.5683 | 38995.7206 | 1659.3269 | 80356.9017 | 4505.1027 | 222321.507 |  |  |  | 4505.1027 | 222321.507 | 0.020264 | 4505.1027 | 222321.507 | 100% | 100% | 100% | 100%
FC08.09 | FACILIDADES PARA INYECCIÓN BLOQUE 61 PORTAFOLIO 2019 | 865.3198 | 40332.0685 | 997.1912 | 47802.2869 | 5445.387 | 254024.1654 |  |  |  | 5445.387 | 254024.1654 | 0.021436 | 5445.387 | 254024.1654 | 100% | 100% | 100% | 100%
FC08.11 | SISTEMA DE REINYECCIÓN AUCA SUR 1 (AUCA 20) | 72.4948 | 3430.63 | 106.6642 | 5163.58 | 1003.076 | 47185.14 |  |  |  | 1003.076 | 47185.14 | 0.021258 | 1003.076 | 47185.14 | 100% | 100% | 100% | 100%
FC08.12 | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE REINYECCIÓN EN ESTACIÓN CONONACO | 469.6102 | 22236.7127 | 685.2615 | 32184.733 | 2498.7968 | 117496.6104 |  |  |  | 2498.7968 | 117496.6104 | 0.021267 | 2498.7968 | 117496.6104 | 100% | 100% | 100% | 100%
FC09.38 | SISTEMA CALENTAMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DE SISTEMA DE TRANSF DE CRUDO EST YULEBRA | 314.3225 | 14821.3116 | 367.8096 | 17542.9083 | 1757.7709 | 81828.8604 |  |  |  | 1757.7709 | 81828.8604 | 0.021481 | 1757.7709 | 81828.8604 | 100% | 100% | 100% | 100%
FC09.39 | SISTEMA DE DESGASIFICACIÓN Y TRANSFERENCIA RUMIYACU, AUCA 126 Y TORTUGA SUR 1 | 885.2001 | 38857.1775 | 681.1066 | 30863.7677 | 2347.8462 | 104573.8488 |  |  |  | 2347.8462 | 104573.8488 | 0.022452 | 2347.8462 | 104573.8488 | 100% | 100% | 100% | 100%
PORTAFOLIO 2020 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100%
FC03.31 | CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSFERENCIA DE CULEBRA 5 A CULEBRA 1 (2.5 KM, 8") |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100%
FC03.28 | REEMPLAZO - LINEA DE TRANSFERENCIA DE AUCA CENTRAL A AUCA 17 (10", 8.8KM) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100%
FC08.13 | CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS FACILIDADES DE REINYECCIÓN DE AGUA EN AUCA 35 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100%
FC03.29 | CONSTRUCCION - LINEA DE TRANSFERENCIA DE CULEBRA 21 A YULEBRA (FASE I) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100%
FC08.15 | CONSTRUCCIÓN - FACILIDADES PARA EL SISTEMA DE REINYECCIÓN EN YULEBRA (FASE II) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100%
FC02.68 | OBRAS REQUERIDAS EN LOCALIZACION EXISTENTE AUCA 53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100%
FC08.14 | AMPLIACION – FACILIDADES PARA INYECCION BLOQUE 61 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100%
TOTAL |  | 9355.3592 | 431018.6242 | 11564.5401 | 536144.7096 | 72508.0479 | 3189287.792 | 0 | 0 | 0 | 72508.0479 | 3189287.792 | 0.44538 | 72508.0479 | 3189287.792