## Hoja1
TEXTO AZUL-CERRADOS
PESTAÑAS- PROYECTOS QUITO
PESTAÑAS-PROYECTOS OT
PESTAÑAS-PORTAFOLIO 2019
PESTAÑAS-PORTAFOLIO 2020
FC | DESCRIPCIÓN | JUNIO/21 |  | JULIO/21 |  | TOTAL 2021 |  | MES/AÑO |  |  | TOTAL EJECUTADO |  |  | CLASE | USD-BDG | HH-BDG | N° Oferta | BUDGET AS BUILT |  | EAC (USD) | EAC (HH) | TOTAL-PREVISTO | IB-PREVISTO | ID-PREVISTO | TOTAL-REAL | IB-REAL | ID-REAL | AB-REAL | % AVANCE FÍSICO PREVISTO IB+ID+AB | % AVANCE FÍSICO REAL IB+ID+AB | DESVÍO BDG - EAC (USD) | HH DISPONIBLES | PLANNED VALUE (PV) | EARN VALUE (EV) | ACTUAL COST (AC) | SPI | CPI | Comentarios
|  | HH | USD | HH | USD | HH | USD | HH | USD | $ x HH | HH | USD | Costo x HH |  | BUDGET |  |  | USD-AB | HH-AB | EAC |  | % AVANCE FÍSICO PREVISTO |  |  | % AVANCE FÍSICO REAL
FC02.43 | OBRAS REQUERIDAS EN LOCALIZACIÓN EXISTENTE AUCA 123 (CUATRO POZOS) | 60.3244 | 2966.8297 | 175.5512 | 7366.6293 | 1207.8109 | 54376.4492 |  |  |  | 1207.8109 | 54376.4492 | 0.022212 | Clase 4 | 275878.58 | 6063 | 3808-B-SP-000384_F |  |  | 275878.58 | 6063 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 85.64% | 85.64% | 0 | 191.542 | 236276.2098 | 236276.2098 | 259800.3864 | 1 | 0.90935
FC02.50 | OBRAS REQUERIDAS EN LOCALIZACIÓN EXISTENTE TORTUGA SUR 1 (DOS POZOS) | 6.7027 | 346.3277 | 19.7579 | 816.706 | 476.9611 | 22058.012 |  |  |  | 476.9611 | 22058.012 | 0.021623 | Clase 1 | 156491.03 | 3506 | 3808-B-SP-000386_C |  |  | 156491.03 | 3506 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.25% | 99.25% | 0 | 393.9705 | 155317.3473 | 155317.3473 | 145777.2227 | 1 | 1.0654
FC02.53 | OBRAS REQUERIDAS EN LOCALIZACIÓN EXISTENTE PITALALA 1 (TRES POZOS) | 8.7135 | 440.0941 | 53.4163 | 2483.0606 | 1068.2066 | 47294.7946 |  |  |  | 1068.2066 | 47294.7946 | 0.022586 | N/A | 148501.3 | 0 | 43992 |  |  | 162917.77 | - |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 24.79% | 24.79% | -14416.47 | -685.9405 | 36807.5322 | 36807.5322 | 31280.2127 | 1 | 1.1767
FC02.62 | FACILIDADES NUEVAS PARA POZOS RE-ENTRIES BLOQUE 61 |  |  | 22.8826 | 1192.7309 | 125.6764 | 5955.4993 |  |  |  | 125.6764 | 5955.4993 | 0.021103 | Clase 1 | 333938.77 | 7605 | 3808-B-SP-000387_H | 41842.2 | 860 | 333938.77 | 7605 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.25% | 99.25% | 0 | 1398.0982 | 331434.2292 | 331434.2292 | 276439.5067 | 1 | 1.1989
FC02.63 | FACILIDADES NUEVAS PARA WORKOVER BLOQUE 61 | 449.0815 | 20256.4992 | 365.5217 | 16821.6205 | 4953.6567 | 215589.6285 |  |  |  | 4953.6567 | 215589.6285 | 0.022977 | Clase 2 | 260273.55 | 5796 | 3808-B-SP-000365_F |  |  | 260273.55 | 5796 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.35% | 98.35% | 0 | 494.9903 | 255979.0364 | 255979.0364 | 242683.588 | 1 | 1.0541
FC03.11 | LÍNEA DE FLUJO Y ELÉCTRICA RUMIYACU - CONONACO | 254.0327 | 12260.6857 | 249.8527 | 11194.4458 | 1162.9469 | 55025.7087 |  |  |  | 1162.9469 | 55025.7087 | 0.021135 | Clase 5 | 327614.75 | 7462 | 3808-B-SP-000498_D | 46295.21 | 959 | 327614.75 | 7462 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.35% | 95.35% | 0 | 3734.1291 | 312380.6641 | 312380.6641 | 162748.4085 | 1 | 1.9192
FC04.18 | CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE SUBESTACIÓN 69kV AUCA 123 Y ALIMENTADORES 13.8kV | 280.1732 | 13809.2179 | 265.4149 | 12896.0273 | 3467.5149 | 162918.9901 |  |  |  | 3467.5149 | 162918.9901 | 0.021284 | Clase 3 | 718515.25 | 14949.5 | 3808-B-SP-000514_C |  |  | 617447.8 | 14110.3 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 85.3% | 85.3% | 101067.45 | 4906.0937 | 612893.5082 | 612893.5082 | 434259.5053 | 1 | 1.4113
FC05.02 | NUEVA ESTACIÓN DE DESGASIFICACIÓN Y DESHIDRATACIÓN EN CULEBRA 21 - FASE I | 546.5247 | 27379.6831 | 1792.1865 | 80214.5763 | 3552.6309 | 167659.1585 |  |  |  | 3552.6309 | 167659.1585 | 0.02119 | Clase 2 | 277724.39 | 5904.9264 | 3808-B-SP-000389_G |  |  | 287078.11 | 6106 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 85.15% | 85.15% | -9353.72 | 239.7432 | 236482.3181 | 236482.3181 | 257216.1836 | 1 | 0.91892
FC08.08 | SISTEMA DE INYECCION AUCA CENTRAL | 255.3732 | 12286.3883 | 405.4225 | 18258.5125 | 11681.4189 | 465344.9524 |  |  |  | 11681.4189 | 465344.9524 | 0.025103 | Clase 3 | 1002149.96 | 22172 | 3808-B-SP-000442_E |  |  | 1002149.96 | 22172 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 57.09% | 47% | 0 | 2113.4714 | 572142.2361 | 470996.8005 | 909654.1365 | 0.82322 | 0.51699
FC09.21 | CONVERSIÓN ESTACIÓN AUCA SUR 1 A ESTACIÓN DE DESHIDRATACIÓN | 1500.2528 | 65729.1684 | 1106.3082 | 53766.3118 | 8223.7861 | 354791.1032 |  |  |  | 8223.7861 | 354791.1032 | 0.023179 | Clase 3 | 795472.28 | 17349 | 3808-B-SP-000501_I |  |  | 795472.28 | 17349 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 82.21% | 64.25% | 0 | -318.1569 | 653930.4987 | 511065.039 | 786386.8636 | 0.78153 | 0.64982
FC09.30 | AUMENTO DE CAPACIDAD DE SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE AGUA Y CRUDO AUCA SUR | 371.5235 | 17182.1175 | 311.9558 | 14211.432 | 2740.4752 | 116637.1498 |  |  |  | 2740.4752 | 116637.1498 | 0.023496 | Clase 2 | 1102015.51 | 26321 | 3808-B-SP-000371_G |  |  | 1102015.51 | 26321 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.25% | 96.25% | 0 | 1687.2582 | 1060689.9284 | 1060689.9284 | 1031095.3973 | 1 | 1.0286
FC09.31 | REPOTENCIACION SISTEMA DE BOMBEO AUCA 51 |  |  | 0 | 0 | 1415.0888 | 54338.0492 |  |  |  | 1415.0888 | 54338.0492 | 0.026042 | Clase 1 | 1269885.16 | 31069 | 3808-B-SP-000357_E |  |  | 1331693.37 | 32581.2 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.25% | 96.25% | -61808.21 | -264.528 | 1222264.4665 | 1222264.4665 | 1331831.7053 | 1 | 0.91763
FC09.34 | INSTALACIÓN DE EQUIPOS ADICIONALES | 1010.9291 | 43496.9262 | 1487.5176 | 65467.3107 | 11621.9718 | 488655.6222 |  |  |  | 11621.9718 | 488655.6222 | 0.023784 | Clase 1 | 471130.84 | 11352 | 3808-B-SP-000372_H |  |  | 471130.84 | 11352 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 85% | 0 | -217.0637 | 400461.214 | 400461.214 | 474659.6844 | 1 | 0.84356
PORTAFOLIO 2019 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Clase 3 | 176956.95 | 4306 | 3808-B-SP-000393_C |  |  | 176956.95 | 4306 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 86.42% | 86.42% | 0 | 620.8615 | 152935.044 | 152935.044 | 150250.3447 | 1 | 1.0168
FC02.64 | OBRAS REQUERIDAS EN LOCALIZACIÓN EXISTENTE AUCA 89 (2 POZOS) | 1217.212 | 56191.0654 | 811.3923 | 37541.1684 | 3251.9232 | 151212.5423 |  |  |  | 3251.9232 | 151212.5423 | 0.021506 | Clase 3 | 746722.39 | 18500 | 3808-B-SP-000654_F |  |  | 746722.39 | 18500 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 85% | 0 | 4176.2635 | 634714.0315 | 634714.0315 | 604960.3152 | 1 | 1.0484
FC03.27 | LÍNEA DE FLUJO DE 10" AUCA 51 - AUCA CENTRAL (6 KM) | 787.5683 | 38995.7206 | 1659.3269 | 80356.9017 | 4505.1027 | 222321.507 |  |  |  | 4505.1027 | 222321.507 | 0.020264 | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.35% | 98.35% | 0 | 494.9903 | 255979.0364 | 255979.0364 | 242683.588 | 1 | 1.0541
FC08.09 | FACILIDADES PARA INYECCIÓN BLOQUE 61 PORTAFOLIO 2019 | 865.3198 | 40332.0685 | 997.1912 | 47802.2869 | 5445.387 | 254024.1654 |  |  |  | 5445.387 | 254024.1654 | 0.021436 | Clase 2 | 227595.25 | 5202 | 3808-B-SP-000748_C |  |  | 227595.25 | 5202 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.35% | 95.35% | 0 | 3734.1291 | 312380.6641 | 312380.6641 | 162748.4085 | 1 | 1.9192
FC08.11 | SISTEMA DE REINYECCIÓN AUCA SUR 1 (AUCA 20) | 72.4948 | 3430.63 | 106.6642 | 5163.58 | 1003.076 | 47185.14 |  |  |  | 1003.076 | 47185.14 | 0.021258 | Clase 2 | 278056.8629 | 5981 | 3808-B-SP-000751 D |  |  | 358450.94 | 7710 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 85.3% | 85.3% | 101067.45 | 4906.0937 | 612893.5082 | 612893.5082 | 434259.5053 | 1 | 1.4113
FC08.12 | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE REINYECCIÓN EN ESTACIÓN CONONACO | 469.6102 | 22236.7127 | 685.2615 | 32184.733 | 2498.7968 | 117496.6104 |  |  |  | 2498.7968 | 117496.6104 | 0.021267 | Clase 2 | 340424.3912 | 7745 | 3808-B-SP-000752 G |  |  | 432076.7929 | 9601.7065 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 85.15% | 85.15% | -9353.72 | 239.7432 | 236482.3181 | 236482.3181 | 257216.1836 | 1 | 0.91892
FC09.38 | SISTEMA CALENTAMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DE SISTEMA DE TRANSF DE CRUDO EST YULEBRA | 314.3225 | 14821.3116 | 367.8096 | 17542.9083 | 1757.7709 | 81828.8604 |  |  |  | 1757.7709 | 81828.8604 | 0.021481 | Clase 3 | 160863.67 | 3429.0001 | 3808-B-SP-000784_D |  |  | 450583.8755 | 10012.975 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 57.09% | 47% | 0 | 2113.4714 | 572142.2361 | 470996.8005 | 909654.1365 | 0.82322 | 0.51699
FC09.39 | SISTEMA DE DESGASIFICACIÓN Y TRANSFERENCIA RUMIYACU, AUCA 126 Y TORTUGA SUR 1 | 885.2001 | 38857.1775 | 681.1066 | 30863.7677 | 2347.8462 | 104573.8488 |  |  |  | 2347.8462 | 104573.8488 | 0.022452 | Clase 3 | 553365.5625 | 12160.98 | 3808-B-SP-000772 E |  |  | 553365.56 | 12161 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 82.21% | 64.25% | 0 | -318.1569 | 653930.4987 | 511065.039 | 786386.8636 | 0.78153 | 0.64982
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | Clase 5 | 591417.3144 | 13474 | 3808-B-SP-000773_D |  |  | 591417.3144 | 13474 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.25% | 96.25% | 0 | 1687.2582 | 1060689.9284 | 1060689.9284 | 1031095.3973 | 1 | 1.0286
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Clase 5 | 893803.1615 | 21296 | 3808-B-SP-000774 C |  |  | 893803 | 21296 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.25% | 96.25% | -61808.21 | -264.528 | 1222264.4665 | 1222264.4665 | 1331831.7053 | 1 | 0.91763
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 85% | 0 | -217.0637 | 400461.214 | 400461.214 | 474659.6844 | 1 | 0.84356
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 86.42% | 86.42% | 0 | 620.8615 | 152935.044 | 152935.044 | 150250.3447 | 1 | 1.0168
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 85% | 0 | 4176.2635 | 634714.0315 | 634714.0315 | 604960.3152 | 1 | 1.0484
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 82.21% | 64.25% | 0 | -318.1569 | 653930.4987 | 511065.039 | 786386.8636 | 0.78153 | 0.64982
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.25% | 96.25% | 0 | 1687.2582 | 1060689.9284 | 1060689.9284 | 1031095.3973 | 1 | 1.0286
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.25% | 96.25% | -61808.21 | -264.528 | 1222264.4665 | 1222264.4665 | 1331831.7053 | 1 | 0.91763
TOTAL |  | 9355.3592 | 431018.6242 | 11564.5401 | 536144.7096 | 72508.0479 | 3189287.792 | 0 | 0 | 0 | 72508.0479 | 3189287.792 | 0.022735